Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství

města   Pardubice

Srpen-září 2010

Hradubická energetická o.p.s.

IČ:275 22 059

zapsána v registru obecně prospěšných společností  vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 163

Motto:   "Udržitelná energetická politika, jako, kdyby záleželo na budoucnosti"

Identifikační údaje

Objednatel:

Statutární město Pardubice

Statutární zástupce:                                             ing. Jaroslav Deml, primátor města

Sídlo:                                                                   Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

IČ:                                                                        002 74 046

DIČ:                                                                     CZ 00274046

Ve věcech technických.                                       Ing. Miroslav Míča, vedoucí OŽP MmP

Tel.:                                                                      466 859111

E-mail:                                                                  posta@mmp.cz

Zpracovatel:

Název firmy:                                                         Hradubická energetická o.p.s.

Statutární zástupce:                                               Mgr. Lenka Günnerová, Ing. Jan  Linhart

Právní forma:                                                        obecně prospěšná společnost

Sídlo:                                                                     Havlíčkova 841,  530 02 Pardubice

IČ:                                                                         275 22 059

DIČ.                                                                       CZ275 22 059

Bank. spojení:                                                       1217084369/0800

Tel.:                                                                       466 536 372

E-mail:                                                                   info@hradubicka-energeticka.cz

Ve věcech technických                                          Ing. Jan Linhart

Zpracovatel:                                                           Ing. Jan Linhart

OBSAH

| Kapitola | Název kapitoly a odstavce | Strana |
| --- | --- | --- |
| 1. | Úvod | 4 |
| 1.1 | Účel Plánu odpadového hospodářství obce | 4 |
| 1.2 | Působnost a doba platnosti POH obce | 4 |
| 1.3. | Vyhodnocení cílů POH města | 4 |
| 1.4. | Definice základních pojmů | 5 |
| 1.5. | Seznam zkratek | 5 |
| 1.6. | Manažerské shrnutí včetně návrhu opatření a doporučení zpracovatele | 6 |
| 2. | Analytická část | 8 |
| 2.1 | Produkce odpadů za období 2001 - 2009 | 8 |
| 2.2. | Prognóza vývoje | 9 |
| 2.2.1. | Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce odpadů | 9 |
| 3. | Přehled cílů a opatření POH města Pardubice a jejich plnění | 11 |
| 4. | Zpětný odběr a využití odpadů z obalů | 22 |
| 4.1. | Systém EKO-KOM | 22 |
| 4.2. | Odměna pro město Pardubice za zpětně odebraný a využitý odpad z obalů | 22 |
| 4.3. | Instalované nádoby na sběr a třídění odpadu | 22 |
| 4.4. | Výtěžnost tříděného sběru | 22 |
| 5. | Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství - KO | 24 |
| 6. | Plnění vybraných cílů POH města Pardubic, návrhy opatření | 25 |
| 7. | Závěr | 32 |
| 8. | Doporučení zpracovatele | 33 |

1. Úvod

1.1 Účel Plánu odpadového hospodářství města

Povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství původce odpadů (dále jen

POH) ukládá každému původci odpadů zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném

znění.

POH zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu.

1.2 Působnost a doba platnosti POH obce

Plán odpadového hospodářství původce odpadů je závazným podkladem pro jeho

činnosti.

POH se zpracovává na dobu nejméně 5 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 3 měsíců od změny podmínek. Plán odpadového hospodářství města Pardubice byl zpracován a schválen v roce 2005 a má platit 10 let. Vyhodnocení je tedy prováděno v polovině období, na které byl POH schválen.

1.3. Vyhodnocení cílů POH města

Souhrnné vyhodnocení plnění vybraných cílů plánu odpadového hospodářství města Pardubice  je zpracováno na základě podkladů, předaných odborem životního prostředí MmP, Služeb města Pardubic-Odpady a.s. a firmy EKO-KOM a.s. a provedené vlastní analýzy.

Souhrnné vyhodnocení poskytuje informace o plnění terminovaných krátko, středně a dlouhodobých cílů včetně návrhů na opatření a doporučení zpracovatele.

Vyhodnocení plnění POH města Pardubice  sestává z úvodní části obsahující

stručný úvod,  následuje analytická část, kterou tvoří tabulky produkce odpadů za období 2001 – 2009 a kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce odpadů města Pardubice v letech 2013 a 2020. Následuje přehled cílů a opatření POH města Pardubice a jejich plnění. Další kapitola je věnována plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů prostřednictvím separovaného sběru. Následuje tabulka příjmů a výdajů na odpadového hospodářství se zaměřením na komunální odpad a plnění vybraných cílů POH města Pardubic včetně komentáře a návrhu opatření. Předposlední kapitolou je závěr a nakonec jsou uvedena doporučení zpracovatele .

  - Definice základních pojmů :

Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob

s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob

oprávněných k podnikání (dále jen „KO“)

Směsný komunální odpad – odpad po vytřídění jednotlivých složek komunálních odpadů uvedených v katalogu odpadů, odpad, který se již nedá třídit (dále jen „SKO“)

Nebezpečný odpad - odpad, který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí (dále jen „NO“).

Celková produkce - na území města jsou mimo komunálních odpadů produkovány i

odpady, dle katalogu odpadů zařazené do jiných skupin než  je komunální odpad. Jedná se hlavně o stavební a demoliční odpady a odpad obalů.

1.5. Tabulka zkratek užitých ve studii

| Zkratka | Text |
| --- | --- |
| POH | Plán odpadového hospodářství |
| KO | Komunální odpad |
| SKO | Směsný komunální odpad |
| NO | Nebezpečný odpad |
| OO | Ostatní odpad |
| BAT | Nejlepší dostupné technologie z hlediska životního prostředí |
| BRKO | Biologicky rozložitelné komunální odpady |
| BRO | Biologicky rozložitelný odpad |
| OPŽP | Operační program životního prostředí |
| MBÚ | Mechanicko biologická úprava |
| ČOV | Čistírna odpadních vod |
| ROC | Regionální odpadové centrum |

  - Manažerské shrnutí včetně návrhu  opatření a doporučení  zpracovatele

POH města Pardubice v závazné části stanovuje 32 strategických cílů. Z nich je 14 plněno bez výhrad, 9 cílů je plněno průběžně, 2 jsou plněny s výhradami a plnění 5 cílů se nedaří. Plnění 2 cílů nebylo vyhodnoceno, protože mají delší termín plnění nebo na úrovni města není dostatek informací pro jejich přesné vyhodnocení.

a) Plněny nejsou cíle, které se týkají skládkování odpadů a  jejich materiálového využívání.

Konkrétně se jedná o cíle :

A3 Podporovat naplnění republikového a krajského cíle POH na zvýšení materiálového využití KO na 50 % do roku 2010

H 1 Podporovat republikový cíl snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20%  do r. 2010 ve srovnání s rokem 2000

H 3  Snížit hmotnostní podíl spalitelných odpadů ukládaných na skládky o 20% v r. 2010

J 4  Podporovat krajský (regionální ) projekt integrovaného řešení odpadového hospodářství

V současné době není na regionální úrovni vytvářen integrovaný systém nakládání s  odpady.

b) S uvedenými cíly úzce souvisí i:

H2 Snížit skládkování kalů ČOV na skladky OO na 0% v r. 2013

ČOV Pardubice je v současné době pronajata firmě Veolia a.s. Plnění tohoto cíle nemůže realizovat město, ale jako akcionář VaK Pardubice a.s. - vlastníka ČOV, by mělo sehrát svoji neopominutelnou kontrolní úlohu. V současné době jsou dle zprostředkovaných informací kaly z ČOV ze 100% skládkovány.

C3 Dle ekonomických možností upřednostňovat využívání objemných odpadů před jejich odstraněním

Vzhledem k tomu, že v regionu chybí koncové zařízení na využití objemných odpadů především nábytku apod. jsou tyto objemné odpady skládkovány.

D2  Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Podíl skládkovaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů je dle legislativy nutné snížit na  75 %  do roku 2010, na 50% do roku 2013, na 35% do roku 2020 z výskytu biologicky rozložitelných komunálních odpadů v roce 1995.

Deficit kapacit pro ukládání komunálních odpadů na skládky pro město vznikne dle kvalifikovaných odhadů k roku 2013 ve výši 7- 8 000 t..

Nedostatek zpracovatelských kapacit na SKO, který již jednoznačně vzniká v roce 2013 se následně prohlubuje v roce 2020. Uvedený deficit zpracovatelských kapacit je způsoben legislativním omezením ukládání BRKO na skládky.

V současné době neexistuje v blízkém okolí zařízení, které by umožňoval materiálově využívat směsný komunální odpad a  i proto procentuální podíl skládkovaných komunálních odpadů stoupá, z toho vyplývá, že plnění stanovených cílů je v ohrožení.

V současné době není na regionální úrovni vytvářen integrovaný systém nakládání s odpady.

c) Částečně souvisejícím je i cíl:

B1  Zahustit síť sběrných nádob na papír, plasty a sklo

Cíl je plněn tak, že nižší počet sběrných nádob na separovaný sběr je nahrazován častějším svozem. Dle statistik je město Pardubice pod republikovým a krajským průměrem ve sběru tříděných odpadů. Reálné je dosáhnout zvýšení účinnosti separovaného sběru v Pardubicích na 20-30%.

d) Další cíle stanovené POH ztratily v průběhu doby od schválení svou opodstatněnost nebo jsou řešeny jiným způsobem.

Jedná se např. o cíle:

B 4a  Sběrny a výkupny odpadů zapojovat do systému odpadového hospodářství obce       Sběrny a výkupny odpadů na teritoriu města se nezapojují do systému odpadového

hospodářství města, ve smyslu výkaznictví odevzdaných vybraných komodit odpadů od

občanů, ve prospěch firmy EKO-KOM a.s. od roku 2006. Sběrny nebyly schopny zabezpečit

vedení oddělené evidence odpadů od obyvatel a podnikatelů ,a proto město na základě auditu

fy EKO-KOM a.s. od těchto smluv odstoupilo

K 2b  Podporovat a využívat programy krajské koncepce EVVO

Krajské programy nejsou využívány, město Pardubice postupuje ve smyslu vlastních aktivit  EVVO a má dobře propracovaný a fungující systém ekologického vzdělávání a osvěty.

Návrh opatření :

- Aktualizovat Plán odpadového hospodářství města Pardubice s ohledem na současný stav. Při aktualizaci využít zkušeností získaných z dosavadní činnosti subjektů působících v odpadovém hospodářství města. Ve vztahu ke komunálním a stavebním odpadům vycházet ze směrnice ES 98/2008 (článek 10) a Směrnice Rady ES 1999/31 a zásad přijatých do POH ČR a KÚ.

Doporučení zpracovatele:

1.  Obecným cílem aktualizovaného POH města Pardubice by mělo být snižování  negativních vlivů odpadů na životní prostředí.

- Základní přístupem k naplňování tohoto cíle by mělo být uplatňování hierarchie

nakládání s odpady, upřednostňující prevenci, znovuvyužívání a materiálové a       energetické využívání před jejich odstraňováním.

2. Analytická část

2.1.   Produkce odpadů za období 2001 - 2009

2.1.1 Produkce odpadů v tunách (zaokrouhleno na jedno desetinné místo) v letech 2001-2004

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková produkce odpadů | 23 005,8 | 25 315,2 | 27 915,3 | 32 399,6 |
| Celková produkce komunálních odpadů | 20 811,9 | 22 487,9 | 25 107,1 | 29 242,9 |
| Celková produkce nebezpečných odpadů | 77,0 | 155,2 | 182,2 | 259,8 |
| plasty | 355 | 288 | 284 | 324 |
| papír | 79 | 400 | 2 309 | 4 564 |
| sklo | 270 | 360 | 409 | 466 |
| kov | 111 | 114 | 601 | 1 331 |

2.1.1 Produkce odpadů v tunách (zaokrouhleno na jedno desetinné místo) v letech 2005-2009- pokr.

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková produkce odpadů | 19 939,3 | 26 793,0 | 28 377,5 | 31 794,0 | 30 065,2 |
| Celková produkce komunálních odpadů | 19 878,2 | 23 701,3 | 25 193,5 | 28 155,0 | 23 364,3 |
| Celková produkce nebezpečných odpadů | 257,3 | 128,0 | 150,1 | 158,9 | 115,1 |
| plasty | 402,9 | 504,8 | 527,7 | 721,2 | 792,4 |
| papír | 328,4 | 500,2 | 719,2 | 815,8 | 1 104,8 |
| sklo | 559,1 | 638,0 | 703,9 | 833,4 | 851,4 |
| kov | 35,6 | 46,5 | 36,9 | 24,0 | 54,26 |
| Směsný komunální odpad | 15 378,5 | 16 988 | 17 878 | 20 731,3 | 17 479,5 |

Zdroj dat: MmP-evidence odpadů města Pardubice

2.2. Prognóza vývoje

2.2.1 – Kvantifikovaný odhad vývoje celkové produkce odpadů města Pardubice  v tunách

|  | I. pol. 2010 skutečnost | 2010* | 2013* | 2013** | 2020** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková produkce odpadů | 9 644, 3 | 32 000 | 32 142 | 33 000 | 35 400 |  |
| Celková produkce KO | 8 330,7 | 21 000 | 23 108 | 24 000 | 25 000 |  |
| Celková produkce NO | 20, 03 | 100 | 156 | 110 | 125 |  |
| plasty | 362,5 | 790 | 799 | 899 | 1 199 |  |
| papír | 466, 3 | 750 | 4 99 | 720 | 1 000 |  |
| sklo | 445,5 | 900 | 934 | 1 100 | 1 300 |  |
| kov | 19,3 | 38 | 25 | 40 | 50 |  |
| Směsný komunální odpad | 8 330 | 19 611* | 21 886* | 23 000** | 25 160** |  |

*   Hodnota stanovena odborným odhadem firmou ISES s.r.o. zpracovatelem POH města Pardubice – cca 2,5% nárůst/rok, při zachování shodného počtu obyvatel  ( 88 741 obyvatel k 1.1.2004)

** Hodnota upravena (stanovena) odborným odhadem firmou Hradubická energetická o.p.s. dle stávajícího vývoje pro 90 000   obyvatel

Podíl skládkovaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů je dle legislativy nutné snížit na  75 % (hmotnostních) do roku 2010, na 50% (hmotnostních) do roku

2013, na 35% (hmotnostních) do roku 2020 z výskytu biologicky rozložitelných komunálních odpadů v roce 1995.

Nejdůležitějším závěrem plynoucím z kvantifikovaného odhadu vývoje produkce odpadů je skutečnost, že předpokládané množství 19 611 tun SKO produkovaného v roce 2010 bude možné uložit na skládku v plném rozsahu (město může zaskládkovat až 22 087 t.)

Deficit kapacit pro ukládání komunálních odpadů na skládky vznikne k roku 2013,

kdy je legislativně výrazně omezena možnost ukládání SKO na skládku. Z předpokládané produkce SKO v roce 2013 21 886 t (popř. 23 000 t) bude možné na skládku uložit 14 799 t, čímž vznikne deficit kapacit pro skládkování SKO ve výši 7 097 t resp. 8201 t.

Nedostatek zpracovatelských kapacit na SKO, který již jednoznačně vzniká v roce 2013 se následně prohlubuje v roce 2020. Uvedený deficit zpracovatelských kapacit je způsoben legislativním omezením ukládání BRKO na skládky.

V současné době neexistuje zcela jednoznačný výklad, zda plnění procentuálního snížení množství ukládaného SKO na skládky, které požaduje Směrnice EU, se bude posuzovat v rámci celé republiky, nebo zda toto snížení bude muset splňovat také každý producent odpadů. Rovněž nejsou známy sankce za nesplnění těchto cílů. S téměř určitostí lze ale předpokládat, že ukládání na skládky bude zpoplatňováno progresivně se stupňujícím poplatkem a proto doporučujeme, aby se zajištění zařízení na zpracování (využívání) odpadů s požadovanou kapacitou začalo urychleně připravovat.

Problém deficitu skládkovacích kapacit biologicky rozložitelných komunálních odpadů,  který nastane již v roce 2013, není dosud v Pardubicích řešen.

3. Přehled cílů a opatření POH města Pardubice a jejich plnění

| Ozn. | Cíl POH, opatření POH | Cílová hodnota, termín | Stav plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| A 1 | Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu | 100 % obyvatel v r. 2005 | SmP, a.s. zajišťují pravidelný svoz SKO pro 100 % obyvatel města. Cíl plněn bez výhrad |
| A 2 | Udržovat nádoby na shromažďování SKO v počtu a stavu vyhovujícím potřebám obyvatel města | 100 % v r. 2010 | Všechny unifikované nádoby na shromažďování směsného komunálního odpadu od občanů jsou průběžně modernizovány a doplňovány dle aktuálních potřeb v jednotlivých lokalitách města. K datu 31.8.2010 SmP a.s. obsluhují občanské nádoby v následujícím počtu: - 10 155 ks popelnic 120 l - 366 ks popelnic 240 l - 1 314 ks kontejnerů 1100 l Při tomto počtu nádob a při četnosti svozu 1x týdně a 2x týdně činí kapacita 6,7 l/ 1 obyvatele a den, max. docházková vzdálenost je 100 m. Cíl plněn bez výhrad |
| A 2b | Modernizovat svozovou techniku, minimálně na standard EURO II | 100% v r. 2010 | Svozová technika SmP – Odpady a.s. je průběžně udržována a modernizována tak, aby splňovala minimálně požadavky standartu EURO II. Cíl plněn bez výhrad |
| A 3 | Podporovat naplnění republikového a krajského cíle POH na zvýšení materiálového využití KO Při zpracování směsného komunálního odpadu, v závislosti na technických a ekonomických možnostech, upřednostňovat využívání směsného komunálního odpadu před jeho zneškodňováním | 50 % do roku 2010 | Podíl materiálově využitých KO ve městě v roce 2009 dosáhl 8,5 % (resp.12% při započítání sebraných kovů). Město Pardubice je pod krajským i republikovým průměrem. Cíl není plněn |
| B 1 | Zajistit síť sběrných nádob na papír, plasty a sklo | postupně do r. 2013 | Cíl je průběžně plněn |
| B 1a | Postupně doplňovat nádoby, případně zahušťovat síť hnízd sběrných nádob na tříděný odpad s cílem splnit následující kritéria separace: Účinnost sběru druhotných surovin roce 2013 na obyvatele/rok: Papír a lepenka – 18 kg Plasty – 9 kg Sklo – 8 kg | postupně do r. 2013 | Síť sběrných nádob na tříděný odpad je postupně doplňována. Účinnost sběru druhotných surovin v roce 2009 byla následující: -Papír a lepenka – 12,6 kg na obyvatele/rok -Plasty – 8,8 kg na obyvatele/rok -Sklo – 8 kg na obyvatele/ rok Plán účinnosti sběru na rok 2013 je již nyní překročen u komodity sklo a téměř splněn u plastů, rezervy zůstávají ve sběru papíru. Cíl je průběžně plněn |
| B 1b | K dosažení stanovených cílů je doporučeno zahustit sběrná hnízda v počtu : - 250 spádových obyvatel na jedno sběrné hnízdo v roce 2010 - 210 spádových obyvatel na jedno sběrné hnízdo v roce 2015 - doporučená docházková vzdálenost 150 m v roce 2015 - každé hnízdo dle možností a vhodnosti lokality vybavit kontejnery na papír, plasty, bílé a barevné sklo | v r. 2010 v r. 2015 v r. 2015 | Hustota sítě stanovišť separačních kontejnerů k 1.7.2010 je: Hnízdo se 3 kontejnery na papír, barevné sklo a plasty – 176 ks Stanoviště se 2 kontejnery na plasty a barevné sklo -326 ks Kontejner na plasty - 424 ks Hustota rozmístění kontejnerů je ovlivněna možnostmi umístění nových nádob (nedostatek prostoru na stávajících stanovištích, limit finančních prostředků z rozpočtu města na danou činnost). Nižší počet sběrných nádob je řešen zvýšením četnosti svozu stávajících nádob. Cíl je průběžně plněn |
| B 1c | Upravit četnost svozu doporučeno : -sklo 17x za rok, (frekvence každá 3tí sobota) -papír + plasty 52 svozů za rok (frekvence 1 x týdně) |  | Četnost svozu jednotlivých komodit k 1.7.2010: -Papír – 2x týdně ( 104 svozů za rok ) – 176 kontejn -Plasty – sezónní svoz 12 měsíců v roce 2x týdně ( 104 svozů za rok ) – 220 kont. 8 měsíců v roce 2x týdně ( 69 svozů za rok ) – 199 kont. 4 měsíce v roce 1x týdně ( 17 svozů za rok ) – 199 kont. -Sklo – 2x měsíčně ( 24 svozů za rok ) – 124 kontejn 1x 3 týdny ( 17 svozů za rok ) – 191kontejn -Sklo bílé – 5x ročně – 11 kontejnerů Cíl plněn bez výhrad |
| B 1d | Vybavovat sběrné nádoby názornými popiskami, co lze do nich dávat. |  | Sběrné nádoby na tříděný odpad jsou označeny samolepkami s vyznačením druhu odpadu a názornými popiskami, co do nich lze dávat a co do příslušné nádoby nepatří. Označení všech nádob je průběžně kontrolováno a doplňováno. Cíl plněn bez výhrad |
| B 2 | Zajistit oddělený sběr bílého a barevného skla | v r. 2015 | Plnění cíle je stanoveno až pro rok 2015 |
| B 2a | Průběžně dovybavovat stávající hnízda sběrných nádob na separovaný sběr kontejnery na oddělený sběr bílého a barevného skla (pokud je to technicky možné) |  | V současné době obsluhuje SmP a.s. ve městě Pardubice 11 sběrných nádob o objemu 1100 l, které jsou určeny na sběr pouze bílého skla, z toho 8 těchto nádob je umístěno na sběrných dvorech. Cíl je plněn průběžně, splnění cíle je stanovena na r. 2015 |
| B 2b | Upravit četnost svozu –doporučeno 17x za rok |  | Svoz bílého skla je prováděn s frekvencí 5x ročně, a to z důvodu nedostatečné naplněnosti nádob v případě častějších svozů. Cíl je plněn, splnění cíle je stanovena na r. 2015 |
| B 2c | Pravidelně informovat občany o prospěšnosti odděleného sběru bílého a barevného skla (regionální tisk 1x ročně) |  | Je nutné zvýšit osvětu mezi občany, pravidelně je informovat o prospěšnosti odděleného sběru bílého a barevného skla a tím je více motivovat ke třídění. Cíl je plněn, splnění cíle je stanoveno na r. 2015 |
| B 3 | Podporovat separovaný sběr odpadů u firem a objektů občanské vybavenosti Nabídnout možnost pravidelného sběru a svozu papíru, lepenky, plastů, kovů a skla z objektů občanské vybavenosti (úřady, školy – doporučeno 2x ročně) | od r. 2005 | SmP a.s. podporují separovaný sběr odpadu u firem a objektů občanské vybavenosti. K 31.8. 2010 provádí pravidelný svoz papíru pro 125 subjektů ( z toho 24 na telefon ), svoz plastů pro 180 subjektů ( z toho 57 na telefon ) a svoz skla pro 74 subjektů ( z toho 41 na telefon ). Četnosti pravidelného svozu papíru a plastů jsou:1x měsíčně, 2x měsíčně, 1x týdně, 2x týdně a 1x 2 měsíce dle požadavku odběratele. Pravidelný svoz skla probíhá v četnosti 1 x 3 týdny. U všech komodit provádí i nepravidelné svozy na základě telefonické objednávky dle potřeby odběratele. Cíl plněn bez výhrad |
| B 4 | Využívat sběrny a výkupny odpadů do systému odpadového hospodářství obce | od r. 2005 | Cíl není plněn |
| B 4a | Sběrny a výkupny odpadů zapojovat do systému odpadového hospodářství obce |  | Sběrny a výkupny odpadů na teritoriu města se nezapojují do systému odpadového hospodářství města, ve smyslu výkaznictví odevzdaných vybraných komodit odpadů od občanů, ve prospěch firmy EKO-KOM a.s. od roku 2006. Sběrny nebyly schopny zabezpečit vedení oddělené evidence odpadů od obyvatel a podnikatelů a proto město na základě auditu fy EKO-KOM a.s. od těchto smluv odstoupilo Cíl není plněn |
| B 4b | Při evidování vykoupených odpadů důsledně rozlišovat odpady přijaté od občanů a živnostníků |  | Systém výkaznictví vybraných výkupen odpadů nevede bezúplatnou (oddělenou) evidenci odpadů občan – živnostník Cíl není plněn |
| B 4c | V ročním hlášení o produkci odpadů vykazovat pouze odpady vykoupené od občanů města |  | Sběrny a výkupny odpadů nejsou zapojeny do výkaznictví v systému odpadového hospodářství města Cíl není plněn |
| C 1 | Provozování sběrných dvorů | od r. 2006 | Cíl plněn bez výhrad |
| C 1a | Na území města zajistit provoz sběrných dvorů s obslužností pro 88 000 obyvatel (1 SD obslužností cca 12 500 obyvatel) |  | SmP a.s. provozují na území města Pardubic 8 sběrných dvorů ( SD Dražkovice, SD Hůrka, SD Nemošice, SD Pardubičky, SD Rosice n. L., SD Ohrazenice, SD Svítkov, SD Polabiny ) s obslužností 1 SD na 11 000 obyvatel. Cíl plněn bez výhrad |
| C 1b | Vybavit sběrné dvory odpovídajícím počtem nádob |  | Sběrné dvory jsou vybaveny odpovídajícím počtem nádob – velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery 1100 l se využívají na sběr bílého skla a na SD Polabiny i na sběr papíru, plastů a skla. Cíl plněn bez výhrad |
| C 1c | V centru města, kde z technických a estetických důvodů není možné vybudovat sběrný dvůr, v pravidelných termínech rozmisťovat kontejnery na velkoobjemový odpad |  | Pro občany v centru města, kteří nemají v blízkosti sběrný dvůr, jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery na objemný odpad na určených stanovištích v pravidelných intervalech dle harmonogramu. Cíl plněn bez výhrad |
| C 2 | Pravidelný sezonní svoz objemných odpadů pro občany žijící v lokalitách s docházkovou vzdáleností na sběrný dvůr větší než 1 km | od r. 2005 | SmP a.s. provádějí dle harmonogramu sezónní pravidelné rozmísťování a svoz velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad pro občany žijící v lokalitách s docházkovou vzdáleností na sběrný dvůr větší než 1 km. Cíl plněn bez výhrad |
| C 2a | Stanovit místa pro sezónní umístění kontejnerů na objemný odpad. (předpoklad 47 lokalit pro rozmístění kontejnerů) |  | Místa jsou stanovena Cíl plněn bez výhrad |
| C 2b | Pravidelně rozmísťovat a svážet kontejnery na objemný odpad (doporučená frekvence svozu 1x týdně) |  | SmP a.s. provádějí dle harmonogramu sezónní pravidelné rozmísťování a svoz velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad Cíl plněn bez výhrad |
| C 2c | Pravidelně informovat občany o rozmístění kontejnerů na objemný odpad (místní tisk, www stránky) |  | Informace o stanovištích kontejnerů a termínech přistavení jsou občanům sdělovány prostřednictvím tisku ( Radniční zpravodaj ) a na webových stránkách Města Pardubice a SmP a.s.. Cíl plněn bez výhrad |
| C3 | Dle ekonomických možností upřednostňovat využívání objemných odpadů před jejich odstraněním | Od r. 2006 | Cíl plněn s výhradami |
| C 3a | Minimalizovat skládkování objemných odpadů |  | K minimalizaci množství skládkovaných objemných odpadů slouží důsledné třídění odpadů při převzetí odpadu na sběrných dvorech. Cíl plněn bez výhrad |
| C 3b | Upřednostňovat materiálové využití objemných odpadů před energetickým. |  | Objemný odpad především nábytek je odevzdáván na skládku-chybí možnost jiného způsobu likvidace. Elektrospotřebiče jsou předávány oprávněným osobám k materiálovému využití. Vytříděné pneumatiky jsou předávány k energetickému využití. Cíl plněn s výhradami |
| C 3c | Pravidelně posuzovat a vyhodnocovat náklady na materiálové a energetické využívání objemných odpadů |  | Cíl není plněn |
| D 1 | Podporovat kompostování BRKO přímo u občanů | od r. 2006 | Cíl plněn bez výhrad |
| D 1a | Na sběrných dvorech umožňovat odkládání BRO. |  | Občané mohou ukládat biologicky rozložitelné odpady větvě a zeleň na 7 sběrných dvorech vyjma SD Polabiny, kde vzhledem k umístění na panelovém sídlišti, tento odpad občanům nevzniká. Cíl plněn bez výhrad |
| D 1b | Realizovat projekt EVVO kompostování na školních zahradách |  | 5. 9. 2006 bylo v rámci EVVO předáno bezplatně 6-ti přihlášeným ZŠ 10 ks kompostéru – CompoStar K700. Cíl plněn bez výhrad |
| D 1c | Do roku 2010 zpracovat studii zaměřenou na ekonomické vyhodnocení zavedení pravidelného odděleného svozu biologicky rozložitelných odpadů přímo od občanů. |  | Vyhodnocení pravidelného odděleného svozu BRO přímo od občanů je zpracováno. Cíl plněn bez výhrad |
| D 1d | Podporovat provoz kompostárny o kapacitě dle produkce BRKO |  | Kapacita zařízení je 9 000 t zpracovaného materiálu za rok. Od uvedení kompostárny do provozu v roce 2004 byla produkce BRKO následující: - 2005 - 2 202 tun - 2006 - 6 514 tun - 2007 - 5 825 tun - 2008 - 6 446 tun - 2009 - 6 976 tun I s ohledem na vzrůstající produkci BRKO je kapacita zařízení dostačující, je však třeba zajišťovat odbyt na zpracovaný výrobek – kompost. Přednostním výstupem ze zařízení je průmyslový kompost, jehož odběrateli jsou právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé i občané, a který se používá jako hnojivo. Nejvýznamnějším pravidelným odběratelem je firma AVE Nasavrky a.s., která kompost využívá na rekultivaci skládky. Od letošního roku 2010 lze prodávat jako certifikovaný výrobek i dřevní štěpku, která se zpracovává drcením větví přijatých na kompostárnu. Dále je provoz kompostárny podporován investicemi do zařízení – nákup nakladače Kramer (r.2006), průběžnou údržbou areálu a zvyšováním kvalifikace odpovědných pracovníků. Cíl plněn bez výhrad |
| D 2 | Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů | od r. 2006 | Cíl je plněn s výhradami |
| D 2a D 2b | V rámci provozu sběrných dvorů samostatně sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné) odpady. V rámci provozu sběrných dvorů samostatně sbírat dřevní odpady. |  | Biologicky rozložitelné odpady sbírané v rámci provozování sběrných dvorů jsou ukládány samostatně na 7 sběrných dvorech (nádoby na zeleň a zvlášť na větve a dřevní odpad), vyjma SD Polabiny, kde vzhledem k umístění na panelovém sídlišti, tento odpad občanům nevzniká. Cíl plněn bez výhrad |
| D 2c | Odděleně sebraný biologicky rozložitelný odpad neskládkovat, ale materiálově využívat, dřevní odpad kompostovat případně využívat energeticky nelze-li kompostovat. |  | Odděleně sebraný BRO je přednostně materiálově využíván k výrobě průmyslového kompostu v kompostárně Dražkovice. Dřevní odpad prochází před dalším zpracováním předúpravou – drcením, štěpkováním. Nadrcený odpad je přidáván v předepsaném poměru do vyráběného kompostu. Přebytečná štěpka je předávána k energetickému využití jako palivo. Cíl plněn bez výhrad |
| D 2d | Cíleně ve městě rozmisťovat velkoobjemové kontejnery na sběr odpadů ze zeleně a odpad ze zeleně odvážet na využití do kompostárny Dražkovice. |  | Velkoobjemové kontejnery, které jsou ve městě přistavovány dle harmonogramu, jsou určeny na objemný odpad a po naplnění jsou odváženy k likvidaci na skládku. Pokud do nich občané uloží biologicky rozložitelný odpad, tak tento skončí na skládce. Samostatné kontejnery pouze na BRO s odvozem a využitím odpadu na kompostárně ve městě rozmísťovány nejsou. Cíl není plněn |
| D 3 | Provozovat kompostárnu na kompostování BRO pocházejících z území města. Na kompostování BRO produkovaných na území města Pardubice a jeho městských částí přednostně využívat kompostárnu Dražkovice. | v r. 2010 | Na kompostování BRO produkovaných na území města Pardubice a jeho městských částí je přednostně využívána kompostárna Dražkovice. Cíl plněn bez výhrad |
| E 1 | V rámci provozu sběrných dvorů umožnit občanům odložení všech druhů nebezpečných odpadů do zajištěných kontejnerů. | od r. 2005 | Cíl plněn bez výhrad |
| E 1a | Zajistit dostatečné množství kontejnerů na nebezpečné odpady odkládané na sběrný dvůr |  | Všechny sběrné dvory jsou vybaveny dostatečným množstvím nádob na nebezpečné odpady, které jsou zde dočasně skladovány. Cíl plněn bez výhrad |
| E 1b | Zabránit smíchání jednotlivých druhů přijatých nebezpečných odpadů. |  | Nebezpečné odpady jsou tříděny a ukládány v označených nádobách dle jednotlivých druhů odpadů tak, aby nedošlo k jejich smíšení. Cíl plněn bez výhrad |
| E 1c | Při předávání odpadů oprávněným osobám upřednostňovat materiálové a energetické využití nebezpečných odpadů před jejich zneškodněním. |  | Při předání odpadů oprávněným osobám upřednostňujeme materiálové a energetické využití nebezpečných odpadů před jejich využitím. Toho dosahujeme důsledným tříděním nebezpečených odpadů již při jejich převzetí na sběrný dvůr. Cíl plněn bez výhrad |
| E 2 | Zajištění sběru a odstranění nebezpečných odpadů oprávněnou osobou u 100% právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání | Od r. 2005 | SmP-Odpady a.s. zajišťuje pravidelný svoz nebezpečných odpadů pro občany žijící v lokalitách s docházkovou vzdáleností za sběrný dvůr větší než 1 km. Nakládání s nebezpečnými odpady v SmP a.s. probíhá v souladu se Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Cíl plněn bez výhrad |
| E 2a | Pravidelně kontrolovat nakládání a zajištění sběru nebezpečných odpadů u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání. |  | OŽP MmP provádí pravidelně kontroly nakládání s odpady u PO a FOOP. Počet kontrol na počet vydaných rozhodnutí je cca 60 %. Cíl plněn bez výhrad |
| E 2b | Při zjištění nedostatků spojených při nakládání s nebezpečnými odpady ukládat pokuty dle § 66 zákona 185/2001 Sb., až do výše 300 000,- Kč. |  | Při zjištění závažných nedostatků jsou ukládány pokuty, průměrně 2 pokuty ročně. Cíl plněn bez výhrad |
| F 1 | Podpořit provozem sběrných dvorů naplnění kvót pro zpětný odběr vybraných výrobků. | v r. 2006 | Cíl plněn bez výhrad |
| F 1a F1b | Podpořit uzavření dohody mezi městem, výrobci a dovozci výrobků s povinností zpětného odběru o zapojení sběrných dvorů do systému zpětného odběru, S podporou povinných osob využívat sběrný dvůr pro zpětný odběr výrobků |  | Všech 8 sběrných dvorů provozovaných v Pardubicích společností SmP a.s. slouží jako místa zpětného odběru použitých elektrozařízení pro kolektivní systémy Asekol, Elektrowin, použitých světelných zdrojů systému Ekolamp a zpětného odběru baterií a monočlánků systému ECOBAT. V rámci zpětného odběru mohou na SD tyto výrobky odevzdávat bezplatně i právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé. Cíl plněn bez výhrad |
| F 2 | Zajistit plochu k uskladnění autovraků, u nichž není znám majitel | v r. 2005 | Zajišťují SmP ve svém areálu Cíl plněn bez výhrad |
| F 2a | Spolupracovat s oprávněnou osobou, která provozuje zpevněnou odvodněnou plochu k uskladnění autovraků u nichž není znám majitel, a které jsou odstaveny na komunikacích a na veřejných plochách |  | Na území města zajišťují městské obvody. Seznam zařízení, které jsou oprávněny k převzetí autovraků je možno nalézt na webových stránkách města. Cíl plněn bez výhrad |
| F 2b | Autovraky bez známého majitele předávat k dalšímu zpracování do schválených demontážních středisek. |  | Na území města provozují zařízení na zpracování autovraků např. Služby města Pardubic a.s. Cíl plněn bez výhrad |
| F 3 | Informovanost občanů o místech zpětného odběrů vybraných výrobků. V regionálním tisku, případně informačním letákem do každé domácnosti, informovat pravidelně (1x ročně) občany o výrobcích podléhajících zpětnému odběru | v r. 2006 | V regionálním tisku, RZ, informačním letákem jsou občané města informování o způsobu odkládání odpadů, za předpokladu využívání zpětného odběru kolektivními systémy Elektrowin, Asekol a Ekolamp. Cíl plněn bez výhrad |
| G 1 | Zajistit sběr drobných stavebních a demoličních odpadů od občanů města | Od r. 2005 | Cíl plněn bez výhrad |
| G 1a | Na sběrném dvoře bezplatně přijímat stavební a demoliční odpady od občanů do výše 300 kg na osobu a měsíc. |  | Stavební odpady jsou od občanů přijímány bezplatně na všech 8 sběrných dvorech v množství do 300 kg na osobu a měsíc. Cíl plněn bez výhrad |
| G 1b | Zajistit na vyžádání (za úplatu) přistavení kontejneru na stavební a demoliční odpady pro 100% občanů města. |  | V případě většího množství stavebního odpadu nabízíme možnost likvidace za úplatu přistavením velkoobjemového kontejneru na místo dle požadavku. Cíl plněn bez výhrad |
| G 2 | Podporovat vybudování a provoz odložné plochy na stavební a demoliční odpady | Od r. 2006 | Cíl plněn bez výhrad |
| G 2a | Využívat stávající odložné plochy na stavební a demoliční odpady, provozovanou oprávněnou osobou. |  | Občané mohou stavební odpady odkládat na sběrné dvory 300 kg za měsíc Využívání odložných ploch na stavební a demoliční odpady oprávněných osob je možné a závisí na dostupnosti a výši finanční úplaty za službu. Cíl plněn bez výhrad |
| G 2b | Pravidelně (1x ročně) informovat obyvatele města o možnosti využívání stávající odložné plochy na stavební a demoliční odpady. |  | Město o možnostech využívání odložných ploch na stavební a demoliční odpady oprávněných osob informuje průběžně na požádání. Pokud klient potřebuje uložit stavební odpad, podáme informaci o nejblíže dostupném místě/firmě, která plochu provozuje. Cíl plněn bez výhrad |
| G 2c | V případě provozování odložné plochy oprávněnou osobou nastavit platební podmínky pro velké objemy stavebních odpadů tak, aby bylo výhodnější využívat pro zpracování stavebních odpadů služeb poskytovaných recyklačními středisky před odstraněním SDO na skládce odpadů. |  | Okolnosti neumožňují hodnotit splnění cíle –řeší oprávněné osoby |
| G 2d | Při udělování kolaudačního rozhodnutí požadovat předložení dokladu o nakládání se stavebními odpady vzniklými v průběhu stavby |  | Tato podmínka je dávána do vyjádření k projektu pro potřeby Stavebního úřadu. Cíl plněn bez výhrad |
| G 2e | Prokazatelně při vydávání stavebního povolení informovat o nutnosti při kolaudačním řízení předložit doklad o způsobu nakládání se stavebními odpady vzniklými v průběhu stavby |  | Informaci podává Stavební úřad a zapracovává ji do stavebního povolení. Cíl plněn bez výhrad |
| H 1 | Podporovat republikový cíl snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20% do r. 2010 ve srovnání s rokem 2000 | v r. 2010 | Hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 dle republikového cíle se nedaří plnit. Cíl není plněn |
| H 1a | Ukládat odpady na skládky jen v případě, že s nimi v závislosti na ekonomických podmínkách nelze v daném místě a čase nakládat jiným způsobem |  | V souladu se zákonem o odpadech jsou odpady ukládány na skládky jen v případě, že s nimi v závislosti na ekonomických podmínkách nelze v daném místě a čase nakládat jiným způsobem. Cíl je průběžně plněn |
| H 1b | Připravit výstavbu komplexního zařízení pro nakládání s odpady s termínem provozu k roku 2013 | v r. 2013 | Výstavba zařízení není v současné době připravována. Cíl není plněn. |
| H 1c | Uplatňovat podmínku přednostního materiálového případně energetického využití odpadů města |  | Cíl je plněn průběžně dle možností. |
| H 2 | Snížit skládkování kalů ČOV Snížit ukládání kalů z ČOV na skladky OO | 0% v r. 2013 | Čistírnu odpadních vod provozuje firma Veolia a.s. Okolnosti neumožňují hodnotit splnění cíle –řeší provozovatel BČOV |
| H 3 | Snížit skládkování spalitelných odpadů Snížit hmotnostní podíl spalitelných odpadů ukládaných na skládky | o 20% v r. 2010 | V souladu se zákonem o odpadech jsou odpady ukládány na skládky jen v případě, že s nimi v závislosti na ekonomických podmínkách nelze v daném místě a čase nakládat jiným způsobem. Cíl není plněn. |
| I 1 | Doplnit a aktualizovat evidenci černých skládek a starých zátěží | Od r. 2005 |  |
| I 1a I 1b | Doplnit a vést podrobnou evidenci černých skládek a starých zátěží na území města. Provést podrobnou identifikaci, skládek a průzkum evidovaných černých skládek a starých zátěží na území města. |  | Evidence starých zátěží je částečně převzata z archivních záznamů města a Okresního úřadu. Černé skládky spadají do gesce městských obvodů. Cíl je plněn průběžně dle finančních možností. |
| I 2 | Odstranit staré skládky a sanovat staré zátěže | 100% odstranění v r. 2015 | Cíl je plněn průběžně |
| I 2a | Odstranit staré skládky a sanovat staré zátěže |  | Cíl je plněn průběžně dle finančních možností |
| I 2b | Ve spolupráci s ostatními orgány státní správy dohlížet na odstraňování starých zátěží soukromého charakteru |  | Cíl je plněn průběžně |
| I 3 | Ochrana ŽP a zamezení enviromentálních škod v době mimořádných situací | Od r. 2006 | V rámci odboru kanceláře magistrátu je oddělení krizového řízení, které se mimo jiné podílí na přípravě a zabezpečování varování a vyrozumění obyvatel v případě krizových situací (povodně, úniky chemických látek, apod.). Cíl je plněn průběžně |
| I 3a | Spolupracovat s KÚ při zpracování krajského krizového plánu |  | Havarijní a krizový plán Pardubického kraje byl schválen v r. 2004. Tato aktualizovaná verze tvoří stěžejní dokument pro potřebu složek integrovaného záchranného systému a samosprávy při prevenci a řešení havarijních událostí. V roce 2007 byly provedeny celkové aktualizace  Havarijního a Krizového plánu Pardubického kraje Cíl je plněn průběžně |
| I 3b | Navrhnout systém řízení odpadového hospodářství a systém prevence škod v době mimořádných situací pro území města |  | Na webových stránkách MmP jsou k dispozici postupy v případě krizových situací pro právnické a fyzické osoby. Systém řízení odpadového hospodářství a systém prevence škod v době mimořádných situací pro území města je součástí těchto materiálů. Cíl je plněn průběžně |
| J 1 J 1a J 1b J 1c J 1d J 1e J 1f J 1g J 1h | Podporovat ochranu ŽP a odpadové hospodářství při zadávání veřejných zakázek Při zpracování záměrů, zpracování projektových dokumentací a následně v rámci zadávání veřejných zakázek uplatňovat vedle ceny následující kriteria: -certifikace systému řízení (ISO 9000/14000) -podporovat použití nejlepší dostupné techniky (BAT) -použití ekologicky šetrných výrobků -použití recyklovaných materiálů a recyklovatelných výrobků -použití kompostů z odppadů -nepoužití materiálů a postupů produkujících nebezpečné odpady pokud je to technicky realizovatelné a ekonomicky přijatelné -vracení odpadních olejů do odpovídající sběrové sítě -použití recyklátů stavebních a demoličních odpadů | Od r. 2005 | Podpora ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství při zadávání veřejných zakázek je požadována a zajišťována dle konkrétních možností Cíl plněn průběžně |
| J 2 J 2a J 2b J 2c J 2d J 2e J 2f J 2g J 2h | Podporovat ochranu ŽP a odpadové hospodářství při poskytování podpor z rozpočtu města V rámci poskytování podpor z rozpočtu města uplatňovat následující kriteria: -certifikace systému řízení (ISO 9000/14000) -podporovat použití nejlepší dostupné techniky (BAT) -použití ekologicky šetrných výrobků -použití recyklovaných materiálů a recyklovatelných výrobků -použití kompostů z odpadů -nepoužití materiálů a postupů produkujících nebezpečné odpady pokud je to technicky realizovatelné a ekonomicky přijatelné -vracení odpadních olejů do odpovídající sběrové sítě -použití recyklátů stavebních a demoličních odpadů | Od r. 2005 | Podpora ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství při poskytování podpor z rozpočtu města je požadována a zajišťována dle konkrétních možností Cíl plněn průběžně |
| J 3 J 3a J 3b J 3c J 3d | Požadavky a potřeby moderního odpadového hospodářství zapracovávat již do projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Při stavebním řízení uplatňovat požadavky odpadového hospodářství (plochy pro umístění kontejnerů na SKO, na separovaný odpad, pro sezónní umístění velkokapacitních kontejnerů na objemný a biologicky rozložitelný odpad) Do územního rozhodnutí a stavebního povolení zapracovávat požadavky na umístění kontejnerů na komunální odpad Vydání kolaudačního rozhodnutí vázat na požadavek doložení dokladu o způsobu využití nebo odstranění odpadů vzniklých v průběhu stavby Prokazatelně při vydávání stavebního povolení informovat o nutnosti při kolaudačním řízení předložit doklad o způsobu nakládání se stavebními odpady vzniklými v průběhu stavby. | průběžně | Požadavky a potřeby moderního odpadového hospodářství jsou úřadem požadovány a následně i zapracovávány do projektové dokumentace dle možností jednotlivých projektů Cíl plněn průběžně |
| J 4 | Podporovat krajský (regionální ) projekt integrovaného řešení odpadového hospodářství | V r. 2013 | Žádný krajský (regionální ) projekt integrovaného řešení odpadového hospodářství není v současné době připravován. Cíl není možno plnit |
| J 4a | Podporovat zpracování krajského (regionálního ) integrovaného řešení odpadového hospodářství za účasti KÚ, vybudování komplexního zařízení pro nakládání s odpady |  | Žádný krajský (regionální ) projekt integrovaného řešení odpadového hospodářství není v současné době připravován. Cíl není možno plnit |
| J 4b | Regionální projekt integrovaného řešení nakládání s komunálními odpady podpořit provozem překládací stanice |  | Překládací stanice Dražkovice je provozována SmP-Odpady a.s. Cíl plněn bez výhrad |
| J 4c | Podporovat zpracování žádosti o finanční podporu projektu z fondu EU |  | Žádný krajský (regionální )projekt integrovaného řešení odpadového hospodářství není v současné době připravován. Cíl není možno plnit |
| K 1 | Pravidelné vzdělávání úředníků veřejné správy | Od r. 2005 | Cíl plněn bez výhrad |
| K 1a | Při přijímání nových zaměstnanců klást zvýšený důraz na jejich odbornou způsobilost |  | Při příjímání nových zaměstnanců je kladen důraz na jejich odbornost Cíl plněn bez výhrad |
| K 1b | Pravidelně vysílat úředníky Magistrátu města Pardubic na vzdělávací semináře a školení. |  | Pracovníci pravidelně jezdí na semináře a školení Cíl je průběžně plněn bez výhrad |
| K 1c | Podporovat samovzdělávání úředníků |  | Je podporováno-např. e-learning Cíl plněn bez výhrad |
| K 1d | Pořádat vzdělávací exkurze pro městské zastupitele a úředníky městského úřadu |  | Exkurze organizuje Krajský úřad pro pracovníky jednotlivých ORP Cíl je průběžně plněn bez výhrad |
| K 1e | Prostřednictvím Krajského úřadu iniciovat a následně se účastnit odborného setkání úředníků města zabývajících se odpadovým hospodářstvím |  | Organizováno pravidelně 2 x ročně pod záštitou Krajského úřadu Pardubického kraje Cíl plněn bez výhrad |
| K 1f | V případě potřeby obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města |  | Potřeba aktualizovat vyhlášku o nakládání s KO a stavebním odpadem nenastala. Pravidelně se aktualizuje vyhláška o místním poplatku za sběr KO Cíl plněn bez výhrad |
| K 2 | Výchova a vzdělávání občanů | Od r. 2005 | Cíl je průběžně plněn bez výhrad |
| K 2a | a) Pravidelně (4x ročně) v místním tisku informovat občany o odpadovém hospodářství |  | V Radničním zpravodaji jsou publikovány příspěvky, týkající se odpadového hospodářství, jak městem Pardubice, tak i svozovou firmou SmP – Odpady a.s. Cíl je průběžně plněn bez výhrad |
| K 2b | Podporovat a využívat programy krajské koncepce EVVO |  | Programy nejsou využívány, město Pardubice postupuje ve smyslu vlastních aktivit EVVO Cíl není plněn |
| K 2c | Využívat programy společnosti EKO-KOM pro vzdělávání občanů |  | Programy jsou využívány Cíl je průběžně plněn bez výhrad |
| K 2d | Realizovat projekt „Kompostování na školních zahradách“ za finanční podpory města (nákup pomůcek pro kompostování) a pravidelně jej vyhodnocovat |  | V roce 2006 bylo v rámci projektu „kompostování na školních zahradách“ přiděleno zdarma přihlášeným základním školám (6) 10 ks kompostéru CompoStar K 700. Cíl plněn bez výhrad |
| K 2e | Spolupracovat s ROC na projektech podporujících odpadové hospodářství v kraji |  | Spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje probíhá Cíl je průběžně plněn bez výhrad |
| K 2f | Podporovat vzdělávací programy ve školách. |  | Vzdělávací programy jsou podporovány prostřednictvím Projektu podpory EVVO Cíl je průběžně plněn bez výhrad |

4. Zpětný odběr a využití odpadů z obalů

4.1. Systém EKO-KOM

EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona osoby, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, přepravují přes hranice z Evropské unie, plní nebo prodávají.

Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu.

Společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů“ s obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem. Tyto subjekty mají poté povinnost vést evidenci o množství zpětně odebraného a využitého odpadu z obalů, na základě které společnost EKO-KOM, a.s. přispívá finančními prostředky na systémy sběru, třídění a využití obalového odpadu.

4.2. Odměna pro město Pardubice za zpětně odebraný a využitý odpad z obalů

| Období | Odměna Kč |
| --- | --- |
| 2008 | 5 363 188 |
| 2009 | 7 092 433 |
| 2010 – I. pololetí | 3 116 520 |

4.3. Instalované nádoby na sběr a třídění odpadu

| Komodita | Počet | Objem v l | Vyvezené |
| --- | --- | --- | --- |
| Papír | 176 | 1 100 | 4556 |
| Sklo bílé | 11 | 1 100 | 11 |
| Sklo barevné | 326 | 1 100 | 1676 |
| Plasty a nápojové kartony | 424 | 1 100 | 11 018 |

4.4. Výtěžnost tříděného sběru

V roce 2009 byla výtěžnost tříděného sběru papíru, plastů, skla (barevného a čirého) a nápojových kartonů v České republice 35,77 kg/obyvatele/rok, což je podobná hodnota jako v roce 2008, kdy dosáhla hodnoty 35,87 kg/obyvatel/rok. Oproti roku 2007 to byl ale nárůst o 12,9 %.

Z krajů dopadly nejlépe hl. m. Praha (45,2 kg/obyvatel/rok), Plzeňský kraj (42,8 kg/obyvatel/rok) a Královéhradecký kraj (39,8 kg/obyvatel/rok).

V roce 2009 bylo do systému zapojeno 5861 obcí, ve kterých žije 10,31 milionů obyvatel, tj. 98 % populace ČR. Jedno standardní sběrové místo se třemi kontejnery připadá na 163 obyvatel.

##### Výtěžnost tříděného sběru využitelných odpadů v roce 2009 na jednoho obyvatele

| ##### Komodita | ##### kg/obyvatel/rok v ČR | ##### kg/obyvatel/rok v Pardubicích |
| --- | --- | --- |
| ##### Papír | ##### 16,8 | ##### 12,4 |
| ##### Plast | ##### 8,3 | ##### 8,7 |
| ##### Sklo barevné | ##### 10,4 | ##### 9,4 |
| ##### Sklo čiré |  | ##### 0,1 |
| ##### Nápojový karton | ##### 0,27 | ##### 0,2 |
| ##### Celkem | ##### 35,77 | ##### 30,8 |

##### Pozn.: V tabulkách není zachycen a uvažován sběr kovů, který není v Pardubicích realizován prostřednictvím sběrných nádob.

##### Zdroj: Deník veřejné správy, EKO-KOM a.s.

##### Poměr tříděného sběru odpadu a komunálního odpadu

|  | ##### ČR | ##### Pardubice |
| --- | --- | --- |
| ##### Komunální odpad v t | ##### 3 176 000 | ##### 23 364,3 |
| ##### Vytříděný odpad v t | ##### 368 738 | ##### 2 748,6 |
| ##### Poměr v % * | ##### 11,6 | ##### 8,5 |

##### * Při započítání sebraného kovu se poměr v ČR zvýší na 15,4% a v Pardubicích na 12%.

##### 5. Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství - komunální odpad

| Náklady na odpadové hospodářství dle jednotlivých činností (příjmy - výdaje) v tis. Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Služba | r. 2005 | r. 2006 | r. 2007 | r. 2008 | r. 2009 | I. pol. 2010 |  |  |
| úklid kontejnerových stanovišť | 1 260 | 1 709 | 1 547 | 1 660 | 1 773 | 881 |  |  |
| velkoobjemové kontejnery | 2 871 | 3 404 | 3 572 | 3 344 | 2 938 | 1 116 |  |  |
| separovaný sběr | 6 806 | 7 948 | 9 706 | 11 130 | 11 613 | 5 768 |  |  |
| separační dvory | 5 016 | 5 984 | 7 047 | 7 842 | 10 245 | 4 915 |  |  |
| odpadkové koše | 4 767 | 4 788 | 4 949 | 5 190 | 4 919 | 1 666 |  |  |
| úklid černých skládek | 71 | 70 | 147 | 235 | 168 | 18 |  |  |
| nebezpečné odpady | 1 596 | 1 191 | 1 718 | 1 801 | 1 651 | 501 |  |  |
| náklady na sběr a svoz netříděného kom. odpadu | 31 123 | 32 228 | 35 640 | 37 500 | 39 196 | 19 543 |  |  |
| Celkem náklady | 53 510 | 57 322 | 64 326 | 68 702 | 72 503 | 34 408 |  |  |
| platba místního poplatku za KO od občanů | 37 764 | 39 763 | 39 861 | 40 009 | 39 339 |  |  |  |
| příjmy od EKO_KOM a.s. | 4 276 | 5 003 | 4 056 | 5 437 | 7 092 | 3 182 |  |  |
| Celkem příjmy | 42 040 | 44 766 | 43 917 | 45 446 | 46 431 |  |  |  |
| Rozdíl | - 11 470 | - 12 556 | - 20 409 | - 23 256 | - 26 072 |  |  |  |

##### 6. Zhodnocení plnění vybraných cílů POH města Pardubic, návrh opatření

##### CÍL POH A3

##### Podporovat naplnění republikového a krajského cíle POH na zvýšení  materiálového využití

##### komunálních odpadů na 50 % do roku 2010

##### Opatření :

##### Při zpracování směsného komunálního odpadu, v závislosti na technických a ekonomických    možnostech, upřednostňovat využívání směsného komunálního odpadu před jeho odstraňováním.

##### Plnění:

##### V současné době neexistuje v blízkém okolí zařízení, které by umožňoval materiálově využívat směsný komunální odpad a  i proto procentuální podíl skládkovaných komunálních odpadů stoupá. Zvýšení  materiálového využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 a tím i snížení hmotnostního podílu komunálních odpadů ukládaných na skládky  není plněn.   V současné době není na regionální úrovni vytvářen integrovaný systém nakládání s odpady.

##### CÍL POH B1

##### Zahustit síť sběrných nádob na papír, plasty a sklo

##### Opatření:

##### Postupně doplňovat nádoby, případně zahušťovat síť stanovišť sběrných nádob na tříděný odpad s cílem splnit následující kritéria separace v roce 2013:

##### Papír a lepenka – 18 kg na obyvatele a rok

##### Plasty                – 9 kg na obyvatele a rok

##### Sklo                  – 8 kg na obyvatele a rok

##### Plnění:

##### Síť sběrných nádob na tříděný odpad je postupně doplňována. Účinnost sběru druhotných surovin v roce 2009 byla následující:

##### Papír a lepenka – 12,6 kg na obyvatele/rok

##### Plasty                 – 8,8 kg na obyvatele/rok

##### Sklo                   – 8 kg na obyvatele/ rok

##### Plán účinnosti sběru na rok 2013 je již nyní splněn u komodity sklo a téměř splněn u plastů,

##### rezervy zůstávají ve sběru papíru.

##### Opatření:

##### b)   K dosažení stanovených cílů je doporučeno zahustit síť sběrných nádob v počtu :

##### 250 spádových obyvatel na jedno sběrné hnízdo v roce 2010

##### 210 spádových obyvatel na jedno sběrné hnízdo v roce 2015

##### doporučená docházková vzdálenost 150 m v roce 2015.

##### každé separační stanoviště dle možností a vhodnosti lokality vybavit kontejnery na papír, plasty, bílé a barevné sklo.

##### Plnění:

##### Hustota sítě stanovišť separačních kontejnerů k 1.7.2010:

##### Stanovišť tvořených kontejnerem na sklo, plasty (kartonové obaly) a papír  je 176 ks.

##### Stanovišť, kde jsou pouze dva kontejnery na sklo a plasty je 326 ks.

##### Kontejnerů na plast a nápojové kartony je v Pardubicích rozmístěno 424 ks.                                       Hustota stanovišť je ovlivněna možnostmi umístění nových nádob (nedostatek prostoru na stávajících stanovištích, limit finančních prostředků z rozpočtu města na danou činnost), je řešeno zvýšením četnosti svozu stávajících nádob.

##### Při současném počtu obyvatel města ve výši 90 853 lidí a 176-ti  stanovišť separačních kontejnerů vychází  na jedno stanoviště  516 obyvatel.

##### Nižší počet separačních kontejnerů je nahrazen častějšími svozy.

##### Opatření:

##### c) Upravit četnost svozu doporučeno :

##### Sklo 17x za rok, (frekvence každá 3tí sobota)

##### Papír + plasty 52 svozů za rok (frekvence 1 x týdně)

##### Plnění:

##### Četnost svozu jednotlivých komodit k 1.7.2010:

##### Papír – 2x týdně ( 104 svozů za rok ) – 176 kontejnerů

##### Plasty – sezónní svoz 12 měsíců v roce  2x týdně (104 svozů za rok) – 220 kont.

##### 8 měsíců v roce  2x týdně (69 svozů za rok ) – 199 kont.

##### 4 měsíce v roce  1x týdně (17 svozů za rok ) – 199 kont.

##### Sklo –               2x měsíčně ( 24 svozů za rok ) – 124 kontejn

##### 1x 3 týdny ( 17 svozů za rok ) – 191 kontejnerů

##### Sklo bílé –        5x ročně – 11 kontejnerů

##### Dle statistik je město Pardubice pod republikovým a krajským průměrem ve sběru tříděných odpadů. Reálné je dosáhnout zvýšení účinnosti separovaného sběru v Pardubicích na 20-30%.

##### Doporučení:

##### Zpracovat projekt na zvýšení účinnosti systému separace druhotných surovin  z

##### komunálního odpadu.

##### CÍL POH C3

##### Dle ekonomických možností upřednostňovat využívání objemných odpadů před jejich

##### odstraněním

##### Opatření

##### a) Minimalizovat skládkování objemných odpadů

##### Plnění:

##### K minimalizaci množství skládkovaných objemných odpadů slouží důsledné třídění odpadů

##### při převzetí odpadu na sběrných dvorech. V Pardubickém kraji není ovšem zařízení na využití

##### objemných odpadů (především nábytek) a proto jsou tyto odpady převážně odstraňovány

##### skládkováním.

##### Opatření:

##### b) Upřednostňovat materiálové využití objemných odpadů před energetickým.

##### Plnění:

##### Elektrospotřebiče jsou předávány oprávněným osobám k materiálovému využití.Vytříděné

##### pneumatiky jsou předávány k energetickému využití.

##### Opatření:

##### c) Pravidelně posuzovat a vyhodnocovat náklady na  materiálové a energetické využívání   objemných odpadů

##### Plnění:

##### Vzhledem k chybějícímu zařízení na energetické využití objemných odpadů není možno pravidelně posuzovat a vyhodnocovat náklady na toto využívání.

##### Cíl POH D2

##### Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

##### Opatření

##### c)  Odděleně sebraný biologicky rozložitelný odpad neskládkovat, ale materiálově využívat,  dřevní odpad kompostovat případně využívat energeticky nelze-li kompostovat.

##### Plnění

##### Odděleně sebraný BRO je přednostně materiálově využíván k výrobě průmyslového kompostu v kompostárně Dražkovice. Dřevní odpad prochází před dalším zpracováním předúpravou – drcením, štěpkováním. Nadrcený odpad je přidáván v předepsaném poměru do vyráběného kompostu. Přebytečná štěpka je předávána k energetickému využití jako palivo.

##### Opatření:

##### d)   Cíleně ve městě rozmisťovat velkoobjemové kontejnery na sběr odpadů ze zeleně a odpad ze zeleně odvážet na využití do kompostárny Dražkovice.

##### Plnění:

##### Velkoobjemové kontejnery, které jsou ve městě přistavovány dle harmonogramu, jsou určeny na objemný odpad a po naplnění jsou odváženy k likvidaci na skládku. Pokud do nich občané uloží biologicky rozložitelný odpad, tak tento skončí na skládce, neboť ho nejde od ostatních odpadů bez zvýšených finančních nákladů oddělit. Samostatné kontejnery pouze na BRO s odvozem a využitím odpadu v kompostárně ve městě rozmísťovány nejsou, právě z důvodu výše uváděných (zabezpečení čistoty komodity).

##### Cíl POH D3

##### Provozovat kompostárnu na kompostování BRO pocházejících z území města

##### Plnění

##### Na kompostování BRO produkovaných na území města Pardubice a jeho městských částí je přednostně využívána kompostárna Dražkovice.

##### Kapacita zařízení je 9 000 t zpracovaného materiálu za rok. Od uvedení kompostárny do provozu v roce 2004 byla produkce BRKO následující:

##### - 2005	-	2 202 tun

##### - 2006	-	6 514 tun

##### - 2007	-	5 825 tun

##### - 2008	-	6 446 tun

##### - 2009	-	6 976 tun

##### I s ohledem na vzrůstající produkci BRKO je kapacita zařízení dostačující, je však třeba zajišťovat odbyt na zpracovaný výrobek – kompost. Přednostním výstupem ze zařízení je průmyslový kompost, jehož odběrateli jsou právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé i občané, a který se používá jako hnojivo. Nejvýznamnějším pravidelným odběratelem je firma AVE Nasavrky a.s., která kompost využívá na rekultivaci skládky. Od letošního roku 2010 lze prodávat jako certifikovaný výrobek i dřevní štěpku, která se zpracovává drcením větví přijatých na kompostárnu. Dále je provoz kompostárny podporován investicemi do zařízení – nákup nakladače Kramer  (r.2006), průběžnou údržbou areálu a zvyšováním kvalifikace odpovědných pracovníků.

##### V následující tabulce je přepočteno, kolik BRKO, lze v cílových letech uložit na skládku.

| ##### Rok | ##### 2010 | ##### 2013 | ##### 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Měrné množství BRKO (kg/obyv. a rok) * | ##### 112 | ##### 75 | ##### 53 |
| ##### Celkem možno uložit BRKO na skládku t/rok * | ##### 10 080 | ##### 6 750 | ##### 4 770 |
| ##### Celkem BRKO na kompostárnu Dražkovice | ##### 3 360 | ##### 6 750 | ##### 14 310 |
| ##### Celkově BRKO t/rok | ##### 13 440 | ##### 13 500 | ##### 19 080 |

##### * zdroj: firma ISES s.r.o.-odhad

##### Z uvedených čísel vyplývá, že kompostárna Dražkovice zpracovává nejen odpad od obyvatelů města ale i odpad od podnikatelské sféry. Současná kapacita kompostárny (9 000 t) nebude v roce 2020 dostatečná ani pro potřebu města. V kompostárně se likvidují většinou pouze odpady ze „zeleně“ tzn. trávu, listí a dřevo ale neřeší se likvidace kuchyňského odpadu rostlinného původu, který v současné době není ani možné někde odevzdat.

##### Zavádět sběr těchto odpadů přímo od občanů by v dnešní době bylo velmi technicky i ekonomicky náročné, ale v budoucnosti bude muset být řešen.

##### Podíl BRKO ve směsném komunálním odpadu byl stanoven v „Situační zprávě o biologicky rozložitelných odpadech v ČR“ (ČEÚ, 2000) na 41-42 % hmotnosti.

##### Doporučení:

##### Zpracovat projekt a navrhnout řešení intenzifikace likvidace BRKO včetně likvidace kuchyňského odpadu rostlinného původu.

##### Cíl POH: G2

##### Podporovat vybudování a provoz odložné plochy na stavební a demoliční odpady.. Plán odpadového hospodářství České republiky v kapitole 3.6. podíl recyklovaných odpadů stanovuje v odstavci h) cíle týkající se nakládání se stavebními a demoličními odpady

##### využívat 50% hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31.12.2005

##### využívat 75% hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31.12.2012.

##### Tyto cíle nebyly do POH  města přejaty a chybí tam i jiné numerické kritérium, plnění cíle tak nemůže být objektivně kontrolováno.

##### Návrh opatření:

##### Při nejbližší aktualizaci POH Města Pardubic do něj zahrnout i % využití vznikajících stavebních a demoličních odpadů

##### Cíl POH: H1

##### Podporovat republikový cíl snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 ve srovnání  s rokem 2000

##### Opatření:

##### a) Ukládat odpady na skládky jen v případě, že s nimi v závislosti na ekonomických podmínkách nelze v daném místě a čase nakládat jiným způsobem

##### Plnění:

##### Hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem

##### 2000 dle republikového cíle se nedaří plnit.

##### Opatření:

##### b) Připravit výstavbu komplexního zařízení pro nakládání s odpady termínem provozu k roku  2013

##### Plnění:

##### Žádné komplexní zařízení pro nakládáním s odpady není připravováno

##### Opatření:

##### c) Uplatňovat podmínku přednostního materiálového případně energetického využití odpadů  města

##### Plnění :

##### V souladu se zákonem o odpadech jsou odpady ukládány na skládky jen v případě, že s nimi v závislosti na ekonomických podmínkách nelze v daném místě a čase nakládat jiným způsobem.

##### Doporučení:

##### Potřeba výstavby komplexního zařízení  pro nakládání s komunálními odpady, které by výrazně snížilo procento odpadu ukládaného na skládky  se výrazně projeví v roce (2010), 2013 a následně v roce 2020, kdy je legislativně omezeno skládkování. Nejpozději v tomto časovém horizontu je nutné vybudovat kapacitně vyhovující zařízení a to nejen pro potřeby města ale pro potřeby celého regionu případně celých „východních Čech“.

##### V úvahu připadají následující varianty:

##### a) Varianta MBÚ - bude vybudováno zařízení na mechanicko – biologické zpracování komunálního odpadu

##### b) Varianta EVO – bude vybudováno zařízení na energetické využití komunálního odpadu

##### c) Varianta mechanicko-biologicko úpravy (MBÚ) s tepelným využitím jedné ze vznikající složky ( v podstatě kombinace obou předcházejících variant.)

##### Při výběru optimální varianty je nutné vycházet z předpokládané skladby komunálních odpadů:

##### Směsný komunální odpad představuje odpad z popelnic po vytřídění papíru, plastů,skla, kovů, biologického odpadu. Tento odpad se v současné době odváží na skládku.

##### Reálná míra separace se vzhledem ke složení komunálního odpadu pohybuje okolo 35 - 40%.

##### Dále nevytříděné složky odpadů již nejsou prakticky využitelné k recyklaci.

##### Mechanicko-biologickou úpravou SKO můžeme dále získat cca 3 % kovů , 47 % těžké a

##### 50 % lehké frakce.

##### Kovy – po oddělení se recyklují.

##### Lehká frakce  představuje vhodné alternativní palivo s vysokou výhřevností (zhruba na úrovni hnědého uhlí).

##### Těžká frakce – na základě biologické  úpravy se snížil objem materiálu na cca 75 % původního objemu a po mechanické úpravě se tento biologicky stabilizovaný materiál uloží na skládku komunálních odpadů. Může sloužit i jako zásyp skládek. Vzhledem k charakteru materiálu nelze předpokládat jeho využití jako kompost.

##### Jako optimální řešení vychází varianta c) - kombinace mechanicko-biologicko úpravy s využitím lehké frakce jako alternativního paliva. Vzhledem k vysokému obsahu lehké frakce v TKO je zřetelná potřeba kapacity vhodné k energetickému využití odpadů.

##### Cíl POH H2:

##### Snížit skládkování kalů ČOV

##### Opatření:

##### Snížit ukládání kalů z ČOV na skládky OO na 0% v roce 2013

##### Plnění:

##### Problém likvidace kalů ČOV musí řešit provozovatel nebo vlastník ČOV. Plnění cíle není určeno pro město. Město Pardubice by ovšem mělo jako akcionář VaK a.s.Pardubice-vlastníka ČOV kontrolovat plnění tohoto cíle.

##### Doporučení:

##### Z titulu rozhodujícího akcionáře Vak a.s. Pardubice plnit kontrolní funkci při plnění tohoto cíle.

##### Cíl POH J4:

##### Podporovat krajský (regionální ) projekt integrovaného řešení odpadového hospodářství.

##### Plnění:

##### Žádný  krajský (regionální ) projekt integrovaného řešení odpadového hospodářství není v současné době připravován.

##### Opatření:

##### Podporovat zpracování krajského (regionálního ) integrovaného řešení odpadového

##### hospodářství za účasti KÚ, vybudování komplexního zařízení pro nakládání s odpady.

##### Plnění:

##### Žádný  krajský (regionální ) projekt integrovaného řešení odpadového hospodářství není v současné době připravován.

##### Doporučení:

##### Dle dostupných informací nemá Krajský úřad Pardubického kraje ambice zpracovat konkrétní projekt krajského integrovaného řešení odpadového hospodářství a ponechává řešení na jednotlivých obcích či mikroregionech. Toto stanovisko, dle názoru zpracovatele, předurčuje město Pardubice k převzetí iniciativity v této oblasti.

##### Poznámka zpracovatele:

##### V současné době je vyhlášena 15. výzva OPŽP, která nabízí podporu pro projekty na úpravu komunálního odpadu. Žádosti jsou přijímány kontinuálně až do 30. června 2011. V ose 4 jsou podporovány aktivity, které jsou součástí integrovaného systému nakládání s odpady. Jde o regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu nebo zařízení po energetické využívání KO. Maximální výše dotace na jeden projekt může dosáhnout 300 mil. Kč.

##### 7. Závěr

##### Celkové plnění cílů a realizace opatření pro plnění cílů v POH města Pardubice je zpracovatelem hodnoceno příznivě.

##### Dle názoru zpracovatele se ale jako problematické jeví plnění cílů,  které se týkají:

##### skládkování odpadů obecně a skládkování BRKO,

##### využívání všech odpadů, komunálních odpadů, stavebních odpadů, kalů z ČOV

##### Plnění uvedených cílů by mělo navazovat na plnění rámcové směrnice Evropské rady a parlamentu ES 98/2008 o odpadech („Směrnice ES 98/2008“) a směrnice Rady 1999/31 ES, o skládkách odpadů.

##### Za obecný cíl Směrnice ES 98/2008 lze považovat snižování negativních vlivů odpadů na životní prostředí. Jako základní přístup k naplňování tohoto cíle je uplatňována hierarchie

##### nakládání s odpady, upřednostňující prevenci, znovuvyužívání a materiálové a energetické

##### využívání odpadů před jejich odstraňováním. Ve vztahu ke komunálním odpadům a

##### stavebním odpadů jsou Směrnicí ES 98/2008 (článek 10) nově vytýčeny cíle:

##### zvýšit do roku 2020 nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace alespoň u odpadů z materiálů, jako jsou papír kov, plast a sklo, pocházejících z domácností a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností;

##### zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace odpadů a jiných druhů materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

##### Tyto hlavní cíle jsou zapracovány do POH ČR takto:

##### zvýšit využití všech odpadů do na 55% do r. 2012

##### zajistit materiálové využití komunálních odpadů na úrovni 50% (k r. 2010);

##### zajistit materiálové využití 50% hmotnosti papíru, kovů, plastů, skla

##### zajistit využití stavebních odpadů ze 75% (k r. 2012);

##### zajistit 80% využití kalů z ČOV na zemědělské půdě nebo využití  jinými

##### postupy (40%)

##### snížit skládkování o 20% proti r. 2000 do r. 2010

##### snížit skládkování BRKO v krajích na úrovni maximálně 112 kg/obyvatele.

##### Neplnění těchto cílů zřejmě nemá příčinu ani tak v neochotě města rozvíjet systém nakládání s odpady, ale spíše v nastavení podmínek pro rozvoj těchto systémů v ČR.

##### Je zjevné, že na signály z vyhodnocení POH města  je nutno reagovat již nyní, protože splnění uvedených cílů k termínu 2013 je povážlivě ohroženo nebo téměř nereálné. Za tímto cílem jsou navržena i jednotlivá doporučení zpracovatele.

##### S ohledem na uvedené skutečnosti navrhujeme aktualizovat POH města Pardubice a posoudit jednotlivá doporučení zpracovatele.

##### 8. Doporučení zpracovatele

##### Na závěr této studie si zpracovatel dovolil uvést svá doporučení, které jsou již částečně uvedena v kapitole 6, a které vyplývají ze zjištění, že opatření, které se týkají skládkování odpadů obecně  a dále skládkování BRKO a využívání všech druhů odpadů (komunálních, stavebních, kalů z ČOV) nejsou plněna nebo jejich plnění je v blízké budoucnosti vážně ohroženo.

##### Dle názoru zpracovatele je nutno na závěry z vyhodnocení POH města nutno reagovat již nyní, protože splnění uvedených cílů k termínu 2013 je povážlivě ohroženo nebo téměř nereálné.

##### Jsou navržena tato doporučení.

##### Návrh doporučení zpracovatele pro město Pardubice:

##### •	Zpracovat projekt na zvýšení účinnosti systému separace druhotných surovin  z

##### komunálního odpadu.

##### •	Zpracovat projekt a navrhnout řešení intenzifikace likvidace BRKO včetně likvidace kuchyňského odpadu rostlinného původu.

##### •	Připravit podklady pro vypsání výběrového (poptávkového) řízení na vybudování kapacitně vyhovujícího komplexního (integrovaného) zařízení  pro nakládání s komunálními odpady města Pardubice (případně ve spolupráci s Pardubickým a Královehradeckým krajem a městem Hradec Králové).

##### •	Stát se nositelem realizace projektu krajského integrovaného řešení odpadového hospodářství jako největší původce odpadů v regionu.

##### Pouhý návrh na zahájení konstruktivních jednání s Pardubickým a Královehradeckým krajem a městem Hradec Králové o způsobech řešení nakládání s odpady se jeví zpracovateli jako nedostatečný. Pokus o jednání v tomto duchu byl již učiněn v letech 2009-2010 ale skončil bezúspěšně, bez konkrétního výsledku.

##### Stanovisko k těmto návrhům a navržení dalšího postupu přísluší voleným zastupitelům města.